МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары

Фестиваль патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу»

Фестиваль военно-патриотической направленности «Вместе к победе»

Номинация: «Проекты по подготовке и проведению военно-исторических фестивалей, мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

Чебоксары - 2020

Структура проекта

1. Информационная карта проекта

2. Смета проекта

3. Календарный план реализации проекта

4. Материалы проекта

Информационная карта проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Фестиваль военно-патриотической направленности «Вместе к победе» |
| Команда проекта | Руководитель проекта: Ионова Дарья Александровна, заместитель директора МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, образование высшее, стаж работы 9 лет, осуществление непосредственного руководства проектом.  Основной исполнитель проекта: Осипов Николай Петрович, образование высшее, стаж работы 2 года, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, разработка и проведение мероприятий, включенных в календарный график проекта.  Исполнитель проекта: Морева Светлана Владиславовна, образование высшее, стаж работы 9 лет, заместитель директора МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, разработка и проведение мероприятий, включенных в календарный график проекта, методическое сопровождение проекта.  Исполнитель проекта: Левочкина Юлия Анатольевна, образование высшее, стаж работы 9 лет, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, разработка и проведение мероприятий, включенных в календарный график проекта, методическое сопровождение проекта.  Исполнитель проекта: Королькова Мария Александровна, образование высшее, молодой специалист, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, разработка и проведение мероприятий, включенных в календарный график проекта.  Исполнитель проекта: Медведева Светлана Владиславовна, образование высшее, стаж работы 10 лет, педагог-организатор МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, проведение мероприятий, включенных в календарный график проекта.  Исполнитель проекта: Бенда Александр Вячеславович, обучающийся 9А класса МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, проведение мероприятий, включенных в календарный график проекта. |
| География проекта | Республика Чувашия, г. Чебоксары |
| Начало реализации | 14.08.2020 |
| Окончание реализации | 22.02.2020 |
| Краткая аннотация | В соответствии с указом ВРИО Главы Чувашской Республики №134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары будет проведен Фестиваль военно-патриотической направленности «Вместе к победе», включающий в себя образовательные, так и воспитательные мероприятия. Они будут знакомить обучающихся с подвигом строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Фестиваль военно-патриотической направленности «Вместе к победе» позволит решить следующие проблемы:   1. Низкая информированность молодежи о военных годах, ветеранах и тружениках тыла, проживающих (проживавших) на территории Чувашской Республики; 2. Нежелание молодых людей исполнять свою воинскую обязанность; 3. Отсутствие гордости за Российское Государство.   В общеобразовательных школах значительно ослаблена работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся;  Проведение комплекса мероприятий на базе гимназии позволит молодежи знать, помнить, уважать и хранить наследие и историю нашей Республики. |
| Основные целевые группы | Обучающиеся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары 1-11 классов |
| Основная цель | Создать условия для пропаганды трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары |
| Задачи проекта | 1. Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива;  2. Совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары;  3. Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республики;  4. Сформировать интерес у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары к углубленному изучению событий Великой Отечественной войны. |
| Методы реализации | 1. Оформительская работа (создание буклетов);  2. Информационное сопровождение проекта (размещение информации о реализации в социальных сетях гимназии, официальном сайте);  3. Проведение интерактивных тематических мероприятий;  4. Проведение образовательных и воспитательных тематических мероприятий;  5. Обобщение полученного опыта реализации социального проекта. |
| Количественные показатели | Участие в проекте 1025 обучающихся и 71 педагога |
| Качественные показатели | 1. Пополнение методической копилки;  2. Совершенствование методик организации форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары;  3. Обретение обучающимися МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары знаний о трудовом подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной войны;  4. Развитие навыков командообразования, групповой работы у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары;  5. Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г.Чебоксары;  6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБОУ «Гимназия №4» г.Чебоксары;  7. Отработка моделей взаимодействия педагогов с обучающимися в рамках реализации проекта. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Дальнейшая реализация проекта закладывается в формат проведения постоянных мероприятий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы и реализации месячника оборонно-массовой и спортивной работы в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары. |
| Опыт успешной реализации | Опыт успешной реализации данного проекта в нашей Республике отсутствует, но успешный опыт наших соседей из Республики Марий Эл и Мордовии позволяет нам делать благоприятные прогнозы. |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Реализация проекта планируется при поддержке родительской общественности МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары, социальный партнеров образовательного учреждения. |
| Информационное сопровождение проекта | 1. Школьная газета «Четверочка»;  2. Аккаунты МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары в социальных сетях: VK: <https://vk.com/che_school4>  Inst: @cheb\_gym4;  3. Школьное радио «Четверочка». |

Смета проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Количество единиц | Всего |
| 1. | Типографические и издательские услуги | 5000 | 1 | 5000 |
| 2. | Закупка канцелярских товаров | 2000 | 15 | 2000 |
| Итого | |  |  | 7000 |

Средства, полученные за призовое место в муниципальном конкурсе на лучшее оформление территорий образовательных организаций «Цвети, моя Чувашия!», будут направлены на организацию и проведение Фестиваля военно-патриотической направленности «Вместе к победе» на базе МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары.

Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Метод/мероприятие | Сроки | Показатели результативности |
| 1. | Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива | Занятие для педагогов с применением кейс-метода на тему: «Изучение трудового подвига чувашского народа как способ совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары» | 14-31.08.20 | Охвачен 71 педагог |
| 2. | Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республики | Музейные уроки, приуроченные 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей «Победа ковалась в тылу» | 01-31.10.20 | Планируемый охват 402 обучающихся 1-4 классов |
| 3. | Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республики | Музейные уроки, приуроченные 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей «Победа ковалась в тылу» | 01-30.11.20 | Планируемый охват 500 обучающихся 5-9 классов |
| 4. | Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республик | Открытие Фестиваля военно-патриотической направленности «Вместе к победе» | 15.02.20 | Планируемый охват 250 обучающихся |
| 5. | Сформировать интерес у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары к углубленному изучению событий Великой Отечественной войны. | «Умные перемены» (викторины, конкурсы, посвященные строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, раздача буклетов на переменах) | 16.02.20 | Планируемый охват 300 обучающихся |
| 6. | Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республики | Радиоэфир «Мы вместе, мы гордимся» | 16.02.20 | Планируемый охват 1025 обучающихся |
| 7. | Сформировать интерес у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары к углубленному изучению событий Великой Отечественной войны | Инстаграм подпроект «Великое прошлое Чувашии» | 17.02.20 | Планируемый охват 909 подписчиков официального аккаунта МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары в социальной сети Инстаграм |
| 8. | Сформировать интерес у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары к углубленному изучению событий Великой Отечественной войны | Интеллектуальная игра для обучающихся 8-9 классов в формате «Что? Где? Когда?» | 18.02.20 | Планируемый охват 260 обучающихся |
| 9. | Сформировать интерес у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары к углубленному изучению событий Великой Отечественной войны | Историко-реконструкционная игра «Трудовой подвиг чувашского народа» | 19.02.20 | Планируемый охват 130 обучающихся |
| 10. | Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республики | Торжественное закрытие Фестиваля военно-патриотической направленности «Вместе к победе» | 19.02.20 | Планируемый охват 250 обучающихся |
| 11. | Способствовать воспитанию у обучающихся МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары чувства гордости и уважения за героическое трудовое прошлое своей Республики | Конкурс видеопроектов на иностранных языках,  посвященного80-летию строительства  Сурского и Казанского оборонительных рубежей  «Вместе к Победе» | сентябрь 2020-февраль 2021 | Планируемый охват 15 участников |