**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени Героя Российской Федерации Константинова Леонида Сергеевича»**

**города Чебоксары Чувашской Республики**

Фестиваль патриотических и социальных проектов

 ***«Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу»***

**Фестиваль военно-патриотической направленности**

**«Вместе к победе»**

**Номинация:**

 ***«Музейно-выставочные и экспозиционнные проекты, посвященные истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей»***

Чебоксары – 2020г.

**Проектная заявка**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Передвижная образовательная историческая экспозиция «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж» |
| Номинация  | «Музейно-выставочные и экспозиционнные проекты, посвященные истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей» |
| **География проекта** | Чувашская Республика, г. Чебоксары |
| **Сроки реализации проекта** | май 2020- май 2021 г.г. |
| **Целевая аудитория проекта** | Учащиеся школ города Чебоксары, педагоги школ, родители, жители микрорайона |
| **Основные цели и задачи проекта** | **Цель проекта** – формирование у подрастающего поколения гражданско - патриотической культуры через привлечение внимания к трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа на территории Чувашской Республики. **Задачи** - систематизация собранного материала по участкам Сурского оборонительного рубежа; разработкаинтерактивной картытуристического маршрута «Сурский оборонительный рубеж»; встреча с жителями Чувашии - участниками строительства Сурского оборонительного рубежа для сбора материала; создание передвижной образовательной исторической экспозиции «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж»; проведение экскурсии для обучающихся школ Чувашской Республики, родителей, педагогов, жителей города. |
| **Сведения об авторе и команде проекта** |
| **Руководитель проекта** | Елизарова Елена Николаевна74een@mail.ru89530145370Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38 имени Героя Российской Федерации Константинова Леонида Сергеевича» города Чебоксары Чувашской Республики |
| **Команда проекта** |
| **Основной исполнитель проекта**  | ФИО исполнителя:Македонова Вероника ВалентиновнаОбразовательное учреждение и должность исполнителяМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской Федерации Константинова Леонида Сергеевича» города Чебоксары Чувашской Республики, учитель историиРоль в данном проектеСбор материала для оформления экспозиции,одготовка волонтеров –экскурсоводов, проведение экскурсий |
| **Основной исполнитель проекта** | Ф.И.О. исполнителяПетрова Виктория СергеевнаОбразовательное учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской Федерации Константинова Леонида Сергеевича» города Чебоксары Чувашской Республики, учащаяся 11 классаРоль в данном проектеСбор материала для оформления экспозиции |
| **Описание проекта** |
| **Краткая аннотация (описание проекта)** | Реализация проекта «Передвижная образовательная историческая экспозиция Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж » планируется силами педагогов, обучающихся МБОУ «СОШ №38» и организациями-партнерами проекта. Проект направлен на сохранение памяти о героических страницах истории Чувашской Республики в годы Великой Отечественной войны. Многие жители города Чебоксары, да и республики в целом, не знают ничего о данном событии. **Цель проекта** – формирование у подрастающего поколения гражданско - патриотической культуры через привлечение внимания к трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа на территории Чувашской Республики. **Задачи** - систематизация собранного материала по участкам Сурского оборонительного рубежа; разработкаинтерактивной картытуристического маршрута «Сурский оборонительный рубеж»; встреча с жителями Чувашии - участниками строительства Сурского оборонительного рубежа для сбора материала; создание передвижной образовательной исторической экспозиции «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж»; проведение экскурсии для обучающихся школ Чувашской Республики, родителей, педагогов, жителей города. В результате реализации проекта будет создана и начнет экспонироваться передвижная образовательная историческая экспозиция «Передвижная образовательная историческая экспозиция Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж». Передвижная образовательная историческая экспозиция будет экспонироваться в 64 школах г. Чебоксары, детском саду №73 «Полянка», МБУ ДО «ЦДТ» г. Шумерля. Количество посетителей составит 2000 человек. На реализацию проекта потребуется 8 месяцев (ноябрь 2020 г.- июнь 2021). Проект поддерживается органами Администрацией Калининского района города Чебоксары, Администрация Калининского района города Чебоксары, Молодежным парламентом города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании депутатов, Государственным историческим архивом Чувашской Республики, АУ «Центром мониторинга и развития образования» города Чебоксары, МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, МБ ДОУ Детский сад №73 «Полянка» г. Чебоксары, МБУ ДПО «Центр детского творчества» г. Шумерля Чувашской Республики, что подтверждается письмами о сотрудничестве. |
| **Описание проблемы, которой посвящен проект** | В стратегии развития воспитания в России до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р) патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности определено, как одно из приоритетных направлений обновления воспитательного процесса с учетом современных традиций. В МБОУ «СОШ №38» особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, которое направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обучающиеся школы и педагоги активно принимали участие в различных городских и республиканских акциях «Окна Победы», «Письмо ветерану», конкурсах и фестивалях патриотической направленности. В школе с апреля 2016 года в действует «Зал Воинской славы имени Героя Российской Федерации Константинова Леонида Сергеевича». В год памяти и славы волонтерами –экскурсоводами подготовлено и проведено более 100 экскурсий для учащихся школы, воспитанников ДОУ, родителей, жителей микрорайона. Каждый ребенок должен знать о героических страницах истории Отечества и чтить память Героев и словом, и делом. Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио Главы Республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Это только начало очень большого и серьёзного пути. Тема строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в Чувашии получит государственный статус, и память об этом будет увековечена. Наш нравственный долг — вместе изучить забытый подвиг тыла и увековечить память исторического прошлого», — заявил врио главы Чувашской Республики Олег Николаев. Общественная Палата Чувашской Республики считает своевременным и исторически оправданным Указ Главы Республики и призывает граждан Чувашии и организации принять активное участие в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею трудового подвига наших предков», - подчеркивает член Общественной Палаты Чувашской Республики Олег Широков, декан историко- географического факультета им. И. Н. Ульянова Тема строительства Сурского оборонительного рубежа была интересна учащимся школы еще в 2015 году. На Сурском оборонительном рубеже времён Великой Отечественной войны побывали 12 ребят из десятого, третьего и даже первого классов. Они посетили места строительства оборонительных сооружений и познакомились с героическим трудом тыловиков в годы воины.Педагогами школы собран богатый материал об участниках строительства Сурского оборонительного рубежа. До недавнего времени многие документы были засекречены, а сегодня к ним можно получить свободный доступ. Однако, многие жители города Чебоксары, да и республики в целом, не знают ничего о данном событии. Как отмечают историки, Сурский рубеж до сих пор является самой масштабной стройкой в Чувашии: если на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики, то «на окопы» — более 170 тыс. человек, а по другим данным — 200 тысяч. При этом, по имеющимся сведениям, не менее 75% из них составляли женщины. С каждым годом все меньше становится очевидцев тех страшных военных лет, поэтому сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание, каждый документ грозного периода. Ветераны Великой Отечественной войны - люди, достойные уважения, внимания, заботы, люди долга и дела, величайшего примера и доброты.  Администрация школы вышла с инициативой к администрации Калининского района города Чебоксары, Молодежному парламенту при Чебоксарском городском Собрании депутатов, Государственному историческому архиву Чувашской Республики, поисковому отряду «Гвардеец» МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары о создании совместного проекта по развитию интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и активизации краеведческого движения. В целях увековечения трудового героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 – 1942 годах Сурского оборонительных рубежей. Мы хотим довести имеющуюся информацию до жителей Чувашской Республики. |
| **Перечень основных мероприятий, результаты** | **Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Перечень мероприятий, запланированных для реализации проекта** | **Сроки проведения, указанных мероприятий** | **ФИО исполнителей** |
| **I. Подготовительный этап** |
| 1.1. | Определение штатной численности работников, задействованных в реализации проекта (руководитель проекта, технический специалист, учителя истории) | ноябрь, 2020 | Чернова Н. А., директор МБОУ «СОШ №38»  |
| 1.2. | Заключение договоров о сотрудничестве с организациями – партнерами:1.Администрация Калининского района города Чебоксары2.Молодежный парламент города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании депутатов3.Государственный исторический архив Чувашской Республики4.АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары5.МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары6.МБ ДОУ Детский сад №73 «Полянка» г. Чебоксары  | ноябрь, 2020 | Чернова Н. А., директор МБОУ «СОШ №38» |
| 1.3. | Разработка маршрута для сбора информации по строительству Сурского оборонительного рубежа | ноябрь, 2020 | Елизарова Е.Н, заместитель директора |
| 1.4.  | Создание группы волонтеров –экскурсоводов (12 человек) | ноябрь, 2020 | Македонова В. В., учитель истории МБОУ «СОШ №38» |
| 1.5 | Создание информационного баннера на сайте МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары | Ноябрь, 2020 | Михайлов П. А.,инженер |
| 1.6 | Создание страничек с наименованием проекта в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» | Ноябрь, 2020 | Михайлов П. А.,инженер |
| 1.7 |  Создание сюжета анонса проекта (размещение информации на официальных сайтах партнеров сайте школы)  | Ноябрь,2020 |  Елизарова Е. Н., заместитель директора,Михайлов П. А., инженер |
| **II. Основной этап** |
| 2.1  | Работа с историческим материалом в Государственном историческом архиве Чувашской Республики | ноябрь, 2020 |  Научные сотрудники ГИА ЧР, волонтеры -экскурсоводы |
| 2.2  | Встречи с жителями Чувашии - участниками строительства Сурского оборонительного рубежа, с их родственниками ( беседа, сбор материала,фото-видеосъемка,аудиозапись) | декабрь,2020 | Поисковый отряд «Гвардеец» МБОУ «СОШ №38»,волонтеры -экскурсоводы |
| 2.3 | Разработка интерактивной картытуристического маршрута «Сурский оборонительный рубеж»; | декабрь, 2020 | Михайлов П. А.,инженер,волонтеры -экскурсоводы |
| 2.4 | Систематизация материала для создания передвижной образовательной исторической экспозиции «Забытый подвиг. Сурскийоборонительный рубеж» | декабрь ,2020 | Научные сотрудники ГИА ЧР, Македонова В. В.,учитель истории, волонтеры -экскурсоводы |
| 2.5 | Создание передвижной образовательной экспозиции | декабрь, 2020 | Елизарова Е. Н., Македонова В. В.Михайлов П. А.,инженер |
| 2.6 | Изготовление типографской продукции для популяризации целей и выполнения задач проекта:Буклет «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж»(150 шт.) | декабрь, 2020 | Елизарова Е. Н.,заместитель директора, Павлова Н. А., контрактный управляющий |
| 2.7 | Организация тематических экскурсий на площадке передвижной образовательной исторической экспозиции для учащихся школ г. Чебоксары и воспитанников Детский сад №73 «Полянка» (Охват: 100 чел.) | январь-март, 2021 | Македонова В. В.,учитель истории,волонтеры –экскурсоводы |
| 2.8 | Проведение исторического часа на площадке передвижной образовательной исторической экспозиции для учащихся школ г. Чебоксары (200 чел) | январь- февраль 2021 | Македонова В. В., учитель истории, волонтеры –экскурсоводы |
| 2.9 | Организация тематической экскурсии на площадке передвижной образовательной исторической экспозиции для родителей обучающихся МБОУ «СОШ 38» (100 чел.) | март , 2020 | Македонова В. В.,учитель истории,волонтеры –экскурсоводы |
| 2.10 | Организация тематической экскурсии на площадке передвижной образовательной исторической экспозиции для жителей микрорайона (100 чел.) | апрель , 2020 | Македонова В. В.,волонтеры –экскурсоводы |
| 2.11 | Проведение уроков Мужества, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа для учащихся школы, для дошколят (охват. 400 чел.) | май,2021 | Македонова В. В., учитель истории,волонтеры –экскурсоводы |
| 2.12 | Научно-практической конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – одна из героических страниц в истории Великой Отечественной войны» на площадке передвижной образовательной исторической экспозиции ( 100 чел.) | апрель,2021  | Елизарова Е. Н.,заместитель директора |
| 2.13 | Публикация статей в СМИ, выступление в радиоэфирах с информацией о проекте | январь-июнь,2021 | Елизарова Е. Н., заместитель директора |
| **III. Заключительный этап** |
| 3.1 | Проведение мониторинга социального эффекта значимости | июнь,2021 | Елизарова Е. Н.,заместитель директора |
| 3.2 | Составление плана -графика проведения тематических экскурсий, исторических часов, уроков Мужества, НПК на площадке передвижной образовательной экспозиции на 2021-2022 учебный год для обучающихся школ Чувашской Республики | июнь, 2021 | Елизарова Е. Н., заместитель директора |
| 3.3  | Подготовка отчета по реализации плана мероприятий  | июнь, 2021 | Елизарова Е. Н., заместитель директора |

 |
|  | **Конкретные ожидаемые результаты**:

|  |
| --- |
| **Количественные результаты:** |
| **№ п\п** | **Описание результата** | **Показатель** | **Каким образом будет подтверждено достижение результата** |
| 1. | Определение образовательных маршрутов для сбора материала  | Определеныи разработаны 4 маршрута (4 ВПС) | Опубликование новостей на сайтах школы, организациях – партнеров, в сети Интернет |
| 2. | Систематизация собранного материала  | Весь собранный материал разделен тематически по 4 ВПС Сурского оборонительного рубежа(200 документов) | Опубликование новостей на сайтах школы, организациях – партнеров, в сети Интернет,  |
| 3. |  Разработатка интерактивная картатуристического маршрута «Сурский оборонительный рубеж» | 1 шт.  | Опубликование новостей на сайте школы, в сети Интернет, размещение карты в интерактивном сенсорном киоске, |
| 4. | Организация встреч с жителями Чувашии - участниками строительства Сурского оборонительного рубежа и их родственниками, краеведами, историками, этнографами |  Организовано 10 встреч с жителями Чувашии - участниками строительства Сурского оборонительного рубежа и их родственниками, краеведами, историками, этнографами | Опубликование новостей на сайте школы, в сети Интернет  |
| 5. | Создание передвижной образовательной исторической экспозиции «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж» | Создана передвижная образовательная историческая экспозиция «Забытый подвиг. Сурский оборонительный рубеж»(1 шт.) | Опубликование новостей на сайте школы, в сети Интернет |
| 6. | Формирование группы волонтеров-экскурсоводов | Обучена группа волонтеров-экскурсоводов(12 человек) | Опубликование новостей на сайте школы, в сети Интернет |
| 7. | Проведение экскурсий для учащихся школ, воспитанников ДОУ, родителей, жителей микрорайона | Проведено 10 экскурсий (Охват: 200) | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернетпрезентация программ экскурсий |
| 8. | Проведение исторических часов | Проведено 10 исторических часов (охват: 200 чел.) | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернет, презентация программ мероприятий |
| 9. | Проведение уроков Мужества | Проведено 20 уроков Мужества (охват: 400 чел.) | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернет, презентация программ мероприятий |
| 10. | Проведение межрегиональной научно-практической конференции  | Проведена межрегиональная научно-практическая конференция( 1 шт., охват: 100 чел.) | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернет, презентация программы конференции |
| 11. | Публикация статей в СМИ, выступление в радиоэфирах с информацией о проекте | Опубликовано 20 статей в СМИ, 3 выступления в радиоэфирах | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернет |
| 12. | Проведие мониторинга социального эффекта  |  Проведен мониторинг ( 1 шт., охват :1000 чел) | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернет |
| 13. | Составление план - графика проведения тематических экскурсий, исторических часов, уроков Мужества, НПК на площадке передвижной образовательной экспозиции на 2021-2022 учебный год для обучающихся школ Чувашской Республики |  Составлен план - график ( 1 шт., 20 мероприятий) | Опубликование новостей на сайтах школы, организаций –партнеров, в сети Интернет презентация плана -графика |
| 14. | Развитие партнерских отношений между образовательными организациями и органами местного самоуправления | В реализацию проекта вовлечено 8 организаций:(1. МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары, 2.Администрация Калининского района города Чебоксары3.Молодежный парламент города Чебоксары при Чебоксарском городском Собрании депутатов4.Государственный исторический архив Чувашской Республики5.АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары6.МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары7.МБ ДОУ Детский сад №73 «Полянка» г. Чебоксары  | Имеются письма, договора о сотрудничестве |
| **Качественные результаты:** |
| 1. | Повышение уровня знаний всех участников проекта о строительстве Сурского оборонительного рубежа |
| 2. | Развитие у учащихся школ навыков поисковой и исследовательской, краеведческой деятельности  |
| 3. | Формирование активной гражданской позиции у участников проекта через добровольческую деятельность, вовлечение в реализацию проекта |
| 4. | Формирование личностных качеств у обучающихся: патриотизма, гражданственности, коллективизма |
| 5. | Воспитание бережного, внимательного отношения к историческому прошлому страны, родного края, гордости за ветеранов военных действий, за дедов и прадедов |
| 6. | Укрепление имиджа образовательной организации |

 |
|  |  |