**Проектная заявка**

**Проект «Рубежи Памяти»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Рубежи Памяти» |
| **Номинация** | Проекты по подготовке и проведению военно-исторических фестивалей, мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. |
| **География проекта** | **Место проведения:** село Покровское Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (Приложение № 1). |
| **Сроки реализации проекта** | Май-август 2021 года. Продолжительность военно-патриотических сборов 3 дня.  |
| **Целевая аудитория проекта** |  Проект предназначен для представителей поисковых отрядов двух возрастных категорий: с 12 до 14 лет и 15-18 лет, приглашенных из Чувашской, Марийской, Мордовской республик и Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей. Состав каждой делегации включает 5 человек участников команды и 1-2 руководителей. Примерное количество участников - 150 -200 человек, проживающих на постоянной основе в лагере. В рамках проведения сборов выделяется один день для приглашения всех заинтересованных лиц и местных жителей. Примерное количество - 100 человек. Предусматривается возможность трансляции с использованием сети Интернет для увеличения целевой аудитории и освещение проекта в СМИ для любой возрастной категории. |
| **Основные цели и задачи проекта** | **Цель:** проведение летом 2021 года военно-патриотических сборов «Рубежи Памяти» для детей и молодежи, направленных на сохранение памяти о строителях «Сурского рубежа» и «Казанского обвода», привлечение внимания к истории своей малой Родины и вкладу чувашского народа в Победу над врагом. **Задачи:** 1. Разработать положение о проведении военно-патриотических сборов «Рубежи Памяти и программу сборов. 2. Приобрести необходимый инвентарь и материалы для проведения сборов согласно утвержденному бюджету проекта. 3. Произвести благоустройство территории для организации лагеря и проведения мероприятий. 4. Обеспечить проведение сборов согласно разработанной программе. 5. Обеспечить освещение в СМИ (в том числе в сети Интернет) мероприятий проекта с целью значительного увеличения количества людей, владеющих информацией о Сурском рубеже и Казанском обводе. |
| **Сведения об авторе и команде проекта** |
| **Руководитель проекта**  | **Ф.И.О. руководителя:** Капралов Кирилл**Адрес электронной почты:** kapralov.kirill2017@yandex.ru**Номер телефона:** 89656848811**Образовательное учреждение и должность руководителя:** участник поискового отряда «Беркут» МАОУ «СОШ № 40» |
| **Основной исполнитель проекта 1** | **Ф.И.О. исполнителя:** Краснов Н.С.**Образовательное учреждение и должность исполнителя:** участник поискового отряда «Беркут» МАОУ «СОШ № 40»**Роль в данном проекте:** координатор  |
| **Основной исполнитель проекта 2** | **Ф.И.О. исполнителя:** Данилова В.Ю.**Образовательное учреждение и должность исполнителя:** руководитель поискового отряда «Беркут» МАОУ «СОШ № 40»**Роль в данном проекте:** организатор мероприятия |
| **Описание проекта** |
| **Краткая аннотация (описание проекта)** |  Проект военно-патриотических сборов «Рубежи Памяти» - это объемная программа мероприятий, объединенная общей темой – «Строительство Сурского рубежа и Казанского обвода». Планируемое мероприятие будет проходить в течение 3 дней на территории села Покровское Мариинско - Посадского района с организацией палаточного лагеря для приезжающих команд. В военно-патриотических сборах будут задействованы подростки и молодежь в возрасте от 12 до 18 лет из поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, образовательных учреждений разных регионов России, приглашенные гости и жители Мариинско-Посадского района. Отличительной особенностью «Рубежей Памяти» является то, что сборы представлены сразу несколькими модулями. Соревновательный модуль включает в себя соревнования по военно-прикладным видам спорта с элементами туризма и состоит из таких конкурсов: «Видеоролик о строительстве рубежей на территории вашего региона», интеллектуальная викторина «Рубежи», «Ценная находка отряда с рубежа», «Военная топография», «Ориентирование на местности», «Поисковые тропы», «Представление поискового отряда», «Документирование работ», «Рюкзак поисковика», «Идентификация предметов», «Фортификационные сооружения». Образовательный модуль представляет собой комплекс мастер-классов для участников всех возрастных групп и дискуссионных площадок с выступлением приглашенных лиц. Творческий модуль предусматривает показ номеров участников команд по тематике сборов. Также во время сборов состоятся встречи с участниками строительства рубежей, презентации тематических экспозиций и передвижных выставок, образовательные и интерактивные площадки для обмена опытом, просмотр театральной постановки «Чувашия помнит..», квест-игра, посвященная оборонительным рубежам, гала-концерт посвященный закрытию сборов, в котором выступят сами участники команд. |
| **Описание проблемы, которой посвящен проект** |  Указом врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Сурский рубеж и Казанский обвод - это рубежи обороны, которые предназначались для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску, проходившие по территории Чувашии и других регионов. Для Чувашии Сурский рубеж до сих пор является самой масштабной стройкой, так как на строительство окопов было мобилизовано до 200 тысяч человек. По счастливому стечению обстоятельств они остались невостребованными и постепенно стирались из людской памяти, становясь забытыми. К сожалению, участников тех событий становится все меньше, и часто при проведении патриотических мероприятий организаторы не встречают достаточного ментального и эмоционального отклика детей и подростков, а зачастую и взрослых, так как они просто не имеют достаточной информации и не могут оценить подлинного масштаба героизма и стойкости, которые проявили участники всенародной стройки. Поэтому реализация проекта будет направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к изучению истории малой Родины и на популяризацию поискового движения в Чувашской Республике через организацию первых военно-патриотических сборов с соревновательной направленностью, которые будут способствовать воспитанию чувства долга и патриотизма. Практика проведения подобных мероприятий на территории большинства регионов Российской Федерации с каждым годом увеличивается, поэтому авторы проекта считают, что такие военно-патриотические сборы необходимы и для Чувашской Республики. |
| **Перечень основных мероприятий, результаты** | Основные мероприятия проекта:1. Соревнования команд-участниц в различных военно-прикладных, поисковых, туристических, интеллектуальных конкурсах.
2. Презентации мобильных экспозиций команд-участниц «Рубежи Памяти».
3. Просмотр в уличном кинотеатре видеороликов, посвященных тематике сборов.
4. Проведение мастер-классов для команд и приглашенных.
5. Просмотр театральной постановки «Чувашия помнит».
6. Встреча с участниками строительства рубежей.
7. Творческий концерт команд.

План мероприятий приведены в приложении к заявке. Основным качественным результатом проекта является то, что в результате его реализации будет выведена на новый уровень традиция проведения в Чувашской Республике военно-патриотических сборов, которые сочетают в себе исследовательскую, образовательную, творческую и соревновательную деятельность и дают возможность реализовать данный проект, используя различные формы подачи материала. Сборы позволят в будущем привлечь большее количество участников, сделать следующие военно-патриотические сборы более зрелищными и затронуть новую тематику. «Рубежи Памяти» помогут популяризовать в СМИ тему изучения истории и сохранение памяти о строителях оборонительных сооружений. Участники сборов получат возможность обмена опытом проведения поисковых работ, презентаций исследований по темам, связанным с Сурским рубежом и Казанским обводом. Основные количественные результаты проекта:  количество участников сборов - не менее 300 человек; количество людей, получивших информацию о Сурском рубеже и Казанском обводе, через освещение в СМИ (в том числе в сети Интернет) мероприятий проекта – не менее 3000 человек.**Дальнейшее развитие проекта:** Мы считаем, что наш проект устойчив и будет активно развиваться в дальнейшем, привлекая новые категории участников из-за его актуальности. Проект мобилен, поскольку позволяет изменять тематику проведения сборов, количество участников, месторасположение лагеря, финансовое обеспечение проекта. При этом по завершении проекта реализация заявленных направлений продолжится за счет поддержки со стороны партнеров проекта, а также с использованием бесплатных социальных сетей, личных ресурсов участников проекта.  |
| **Ссылки на информацию о проекте в СМИ** |  |
| **Эссе о проекте (для публикации, не более 2 стр).** |  В Послании Президента РФ Федеральному Собранию особо сказано о нравственных идеалах и ценностях – «Наш народ духовно и нравственно богат. Нам есть чем гордиться, есть что любить. Есть что отстаивать и что защищать, есть к чему стремиться».  Чувашия в годы Великой Отечественной войны находилась в тылу и не участвовала непосредственно в военных действиях, но более 208 тысяч уроженцев республики боролись с фашизмом. Чувашия приняла свыше 10 эвакуированных заводов и вырастила 75 Героев Советского Союза. На территории республики проходило строительство оборонительных рубежей, которые возводились народами Поволжья для защиты Казани в случае взятия Москвы. В этих работах участвовало около 200 тысяч человек, что вызывает большую гордость.  Более 75 лет, прошедших с окончания войны, - очень немалый срок для сегодняшних детей и молодых людей, поэтому постепенно строительство оборонительных рубежей становится забытым, стираясь из памяти народа. Проведение военно-патриотических сборов, посвященных строительству и участникам возведения Сурского рубежа и Казанского обвода, является наглядной и эффективной формой патриотического воспитания подростков и молодежи, приобщения к родной истории и поисковому движению России. Проект военно-патриотических сборов «Рубежи Памяти» - это объемная программа мероприятий, объединенная общей темой – «Строительство Сурского рубежа и Казанского обвода». Сборы будут проходить в течение 3 дней на территории села Покровское Мариинско - Посадского района с организацией палаточного лагеря для приезжающих команд. В них будут задействованы подростки и молодежь в возрасте от 12 до 18 лет из поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, образовательных учреждений разных регионов России, приглашенные гости и жители Мариинско-Посадского района. Отличительной особенностью «Рубежей Памяти» является то, что сборы будут представлены сразу несколькими модулями. Соревновательный модуль включает в себя соревнования по военно-прикладным видам спорта с элементами туризма и состоит из таких конкурсов: «Видеоролик о строительстве рубежей на территории вашего региона», интеллектуальная викторина «Рубежи», «Ценная находка отряда с рубежа», «Военная топография», «Ориентирование на местности», «Поисковые тропы», «Представление поискового отряда», «Документирование работ», «Рюкзак поисковика», «Идентификация предметов», «Фортификационные сооружения». Образовательный модуль представляет собой комплекс мастер-классов для участников всех возрастных групп и дискуссионных площадок с выступлением приглашенных лиц. Творческий модуль предусматривает показ номеров участников команд по тематике сборов. Также во время сборов состоятся встречи с участниками строительства рубежей, презентации тематических экспозиций и передвижных выставок, образовательные и интерактивные площадки для обмена опытом, просмотр театральной постановки «Чувашия помнит...», квест-игра, посвященная оборонительным рубежам, гала-концерт, посвященный закрытию сборов, в котором выступят сами участники команд.Можно с уверенностью сказать, что военно-патриотические сборы «Рубежи Памяти», направленные на популяризацию изучения истории, обмен опытом проведения поисковых работ и организацию образовательного досуга, сыграют важную роль в формировании у участников сборов чувства гордости за свою малую родину и страну в целом.  |

**Место проведения военно-патриотических сборов «Рубежи Памяти».**

1. Село Карабаши

2. АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии, Чувашская республика, Мариинско-Посадский район, с. Сотниково, ул. Полевая, д.25

Месторасположение будет выбрано в зависимости от финансирования проекта.

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название этапа**  | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | Подготовительный этап | 1. Сформировать рабочую группу, ответственную за выполнение мероприятий, согласно плану.2. Реклама в СМИ, создание промо-ролика.3. Информирование и приглашение представителей целевой группы для участия в проекте «Рубежи Памяти».4. Разработка и рассылка положения о военно-патриотических сборах «Рубежи Памяти».5. Прием и обработка заявок на участие в сборах. 6. Формирование материальной базы для реализации проекта согласно утвержденной смете.7. Заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проекта с администрацией Мариинско-Посадского района и села Покровское. 8. Обеспечение нахождения медицинских работников и охраны на территории размещения лагеря.9. Согласование организационных вопросов по установке и планировке лагеря (формирование санитарной зоны, творческой площадки, соревновательной зоны, зоны передвижных экспозиций, образовательных зон).10. Привлечение молодежи и последующее обучение в качестве волонтеров для реализации мероприятия.11. Подключение к реализации проекта социальных партнеров.12. Привлечение иногородних общественных организаций к реализации мероприятий проекта.13. Изготовление и доставка инвентаря и декораций.14. Закупка призов и сувениров для сборов. | Май-июль 2021 года |
| 2.  | Основной этап | Проведение военно-патриотических сборов. | Август 2021 года |
| 3.  | Итоговый этап. | 1.Освещение реализации проекта в СМИ.2. Подведение итогов реализации проекта. | Август 2021 года |

**Риски проекта:**

1. Для полноценной реализации проекта необходимо активизировать взаимодействие между представителями государственных и муниципальных структур, работающими в сфере управления, образования, культуры, молодежной политики.

2. Необходимость привлечения финансирования.

3. Установление контактов и возможности приезда иногородних команд.

4. Транспортные расходы участников команд Чувашской республики.

5. Отсутствие необходимого оборудования у приезжающих команд.

 Риски реализации проекта можно свести к минимальным, если по пункту № 1 начать все согласования своевременно. По пункту № 2 можно сократить финансирование, оставив только материально-техническое оснащение проекта и самое необходимое по благоустройству лагеря. По пункту № 3 можно оставить команды только из Чувашской Республики, сократив количество приезжающих. По пункту № 4 расходы на транспортные услуги и питание командирующие организации берут на себя. По пункту № 5 необходимое оборудование будет предоставлено организаторами, при своевременном предупреждении.

 **Социальные партнеры проекта:**

1.Управление образования администрации города Чебоксары

2. Администрация Мариинско-Посадского района

3. Авангард – учебно-методический центр военно-патриотического воспитания

4. Поисковый отряд «Георгиевская лента»

5. Республиканский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России

6. МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары

**Материально- техническое обеспечение проекта:**

1. Доставка воды и дров, вывоз мусора.

2. Оборудование лагеря (биотуалеты, генераторы, прожектора, информационные щиты).

3. Оборудование для вечернего кинотеатра (экран, проектор, ноутбук, колонки, усилитель).

4. Оборудование для сцены (ноутбук, колонки, микшерный пульт, усилитель, микрофоны, прожектора)

5. Оборудование для проведения соревнований (5 щупов, 5 металлоискателей, 5 туристических обвязок, веревки, 5 лопат, макеты скелета, 5 макетов АК-47, 5 учебных магазинов АК-47, канцтовары, компасы)

**Расписание**

**Примерное расписание первого дня:**

9.00 - 12.00 – Заезд и размещение команд

12.30 – Приготовление обеда

13.30 – Построение, доведение правил техники безопасности.

14.00-15.30 – Презентация исследовательских работ, круглые столы

16.00 –17.00 – Торжественное открытие мероприятия

17.00- 18.00 – Соревнования

18.00- 19.00 – Приготовление ужина

19.00-19.30 – Ужин

20.00-22.00 – Вечерний кинотеатр, просмотр видеороликов.

22.00 - 22.30 – Приготовление ко сну

22.00-22.30 – Совещание руководителей

22.30 - Отбой

**Примерное расписание второго дня:**

7.00 – Подъем, приготовление завтрака.

8.30 – Завтрак

9.30 – Построение, доведение правил техники безопасности.

10.00 – 12.30 - Соревнования

12.30- Приготовление обеда.

14.00 – Обед.

14.30-15.00- Приготовление к соревнованиям.

15.00 – 18.00 – Тематические мастер-классы, проведение квест-игры

18.00- 19.00 – Приготовление ужина

19.00-19.30 – Ужин

20.00-22.00 – Вечерний концерт, творческие выступления команд.

22.00 - 22.30 – Приготовление ко сну

22.00-22.30 – Совещание руководителей

22.30 - Отбой

**Примерное расписание третьего дня:**

7.00 – Подьем, приготовление завтрака.

8.30 – Завтрак

9.00 – Построение, доведение правил техники безопасности.

9.30– 12.30 - Встреча с участниками строительства рубежа.

12.30- Приготовление обеда.

14.00 – Обед.

14.30-15.30- Приготовление к соревнованиям.

15.30 – 18.00 – Тематические мастер-классы

18.00- 19.00 – Приготовление ужина

19.00-19.30 – Ужин

20.00-22.00 – Просмотр театральной постановки «Чувашия помнит…».

22.00 - 22.30 – Приготовление ко сну

22.00-22.30 – Совещание руководителей

22.30 – Отбой

**Примерное расписание четвертого дня:**

7.00 – Подъем, приготовление завтрака.

8.30 – Завтрак

9.00 – Построение, подведение итогов, награждение команд.

9.30– 12.00 - отъезд команд.

**Бюджет проведения военно-патриотических сборов**

**«Рубежи Памяти»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Итог** |
| 1 \* | Оплата проживания в АУ «ФОЦ «Белые камни». Из расчета 1 участника на 3 дня. Стоимость 1 дня -1000 рублей. | 200 | 600000 |
| 2 | Аренда и обслуживание биотуалетов. Из расчета 1 туалет – прокат сроком на 4дня. | 8 | 24000 |
| 3. | Доставка и закупка дров. |  | 10000 |
| 4.  | Закупка сена для формирования около сценического пространства. |  | 10000 |
| 5. | Транспортные услуги для организаторов |  | 15000 |
| 6.  | Закупка сувенирной продукции сборов (футболка, значок, термокружка, кубки, грамоты). Данная статья расходов может корректироваться. | 200 | 240000 |
| 7. | Информационные стенды – 4 шт., баннеры – 3 шт. |  | 40000 |
| 8. | Ёмкость для воды Еврокуб 1000л  | 4 | 15000 |
| 9. | Доставка воды, вывоз мусора |  | 40000 |
| 10. | Аренда сцены с экраном |  | 100000 |

\*не учитывается при размещении в палаточном лагере